**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БАЛАШИХИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»**

«Утверждаю»

Директор ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Шакарянц

«10» января 2017г.

**ПЛАН РАБОТЫ**

 **БАЗОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ГБПОУ МО «БАЛАШИХИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»,**

 **обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,**

**на 2017-2020 г.г.**

**Цель:**

обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствующее их социализации и самореализации в личностной, профессионально-трудовой, социально-значимой деятельности и дальнейшему трудоустройству с учетом возможностей здоровья.

**Задачи:**

 **-** увеличение контингента обучающихся с инвалидностью и ОВЗ до 10% от общего контингента;

 - увеличение доли трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ до 63%;

 **-** поддержка функционирования региональной системы профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Московской области;

 **-** организация сетевого взаимодействия между ПОО МО, осуществляющему реализацию образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ;

 **-** организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по доступности объектов и услуг для инвалидов и содействию трудоустройства выпускников;

 **-** совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий независимо от места проживания обучающихся;

 **-** осуществление учебно-методического сопровождения и реализации программ СПО в образовательных организациях, в т.ч. разработка и реализация адаптированных образовательных программ;

 - подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО;

 - развитие конкурсного движения «Абилимпикс», увеличение количества участников профессиональных олимпиад и чемпионата «Абилимпикс», формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;

 - формирование архитектурно-планировочного и материально- технического обустройства образовательной среды техникума для осуществления инклюзивного профессионального образования по программам СПО с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

**Основные понятия:**

а). ***базовая профессиональная образовательная организация (далее - БПОО)*** - государственная бюджетная профессиональная образовательная организация, осуществляющая методическое сопровождение и реализацию программ среднего профессионального образования (далее - СПО) в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Московской области (далее - образовательные организации). БПОО обеспечивает поддержку функционирования региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Московской области;

б). ***инклюзивное образование*** - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

в). ***адаптированная образовательная программа СПО*** - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

г). ***лицо с ограниченными возможностями здоровья (лицо с ОВЗ)*** - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;

д). ***инвалид*** - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты;

е). ***специальные условия для получения образования*** - условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

**Направления деятельности БПОО:**

- ***учебно-методическое*** - сопровождение субъектов образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях Московской области, реализующих инклюзивное профессиональное образование;

- ***организационно-педагогическое*** - координация и объединение деятельности в профессиональных образовательных организациях Московской области, реализующих инклюзивное профессиональное образование;

- ***образовательное*** - организация и проведение программ повышения квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и специалистов инклюзивного образования;

- ***психологическое*** - психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного профессионального образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагогические работники), разработка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-педагогического сопровождения процесса включения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду;

- ***адаптационное*** - адаптация всех основных элементов образовательной деятельности: содержания образования, учебного процесса к особым потребностям обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, техническая и архитектурная адаптация - доступность и безбарьерность при передвижении, информационная адаптация - доступность восприятия информации, развитие форм дистанционного обучения, методическая адаптация - разработка и внедрение адаптированных образовательных программ профессионального образования, программ психолого-педагогической и социальной реабилитации с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

- ***информационно-просветительское*** - формирование у населения Московской области, обучающихся, родителей, педагогических работников толерантного отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, популяризация опыта работы специалистов, реализующих инклюзивные практики в регионе, сотрудничество со средствами массовой информации, общественными организациями, педагогическим сообществом, установление связей с центрами по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

**Виды деятельности БПОО:**

- профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему СПО;

- совершенствование материально-технических условий для обеспечения безбарьерной среды обучающимся разных нозологий;

- обеспечение доступности зданий профессиональной образовательной организации;

- разработка и внедрение адаптированных образовательных программ;

- осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных технологий при реализации образовательных программ;

-формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в БПОО;

- формирование у педагогических кадров ПОО необходимых компетенций для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;

 - развитие конкурсного движения «Абилимпикс»;

- разработка и реализация эффективных механизмов трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ;

- изучение опыта деятельности БПОО других регионов, международного опыта, международное сотрудничество.

**План мероприятий БПОО ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» на 2017 – 2020г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Документы, закрепляющие результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.Организационная работа** |
| 1.1. | Разработка локальных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Январь-март 2017 | Пакет локально- нормативных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами | Директор, зам. директора по УР  |
| 1.2. | Анализ имеющихся нормативно- правовых документов и внесение изменений в Устав и локальные акты, связанные с условиями обеспечения общедоступности и качества профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и способствующие их социализации и социальной адаптации | Февраль 2017 | Пакет локально- нормативных актов деятельности БПОО по организации получения образования обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами | Директор, зам. директора по УР зам. директора по УПР  |
| 1.3. | Мониторинг количества выпускников общеобразовательных школ с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории г.о. Балашиха.  | Ноябрь 2017, далее ежегодно | Карты мониторинга | Зам. директора по УР |
| 1.4. | Мониторинг наличия условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предполагаемыми абитуриентами. | Ноябрь 2017, далее ежегодно | Карты мониторинга | Зам. директора по УР |
| 1.5. | Мониторинг потребности инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья в услугах по профессиональному образованию и обучению в разрезе профессий и специальностей, программ дополнительного профессионального образования.  | Ноябрь 2017, далее ежегодно | Карты мониторинга | Зам. директора по УРГринева Р.Н. |
| 1.6. | Создание структурного подразделения БПОО, ответственного за организацию получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Январь 2017 | Приказ о структурном подразделении БПОО, обеспечивающем организационное, методическое сопровождение получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Директор, зам. директора по УР  |
| 1.7. | Формирование прогноза количественного и качественного состава абитуриентов БПОО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ | Июнь-сентябрь 2017,2018,2019,2020 | Карты мониторинга и проектные данные для госзадания | Директор Шакарянц И.А., зам. директора по УПР Еремина Г.В. |
| 1.8. | Формирование госзадания с учетом приема на обучение по программам среднего профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | Сентябрь - октябрь 2017, 2018, 2019, 2020 | Приказ по Министерству образования о контрольных цифрах приема | Директор Шакарянц И.А., зам. директора по УПР Еремина Г.В. |
| 1.9. | Разработка программы БПОО, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования на базе ГБПОУ МО «БТ» на 2017-2020 гг. | 2018 | Программа БПОО на 2017-2020гг. | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по УПР  |
| 1.10. | Разработка положения об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2017 | Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора по УР  |
| **2. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ** |
| 2.1. | Изучение физического состояния здоровья обучающихся новогонабора | Сентябрь 2017, далее ежегодно | Карты физического состояния здоровьяобучающихся нового набора | Медицинский работник  |
| 2.2. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 2017-2020 | Мероприятия, направленные на сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни | Медицинский работник, преподаватели физической культуры |
| 2.3. | Изучение личных дел обучающихся нового набора, беседа с родителями, наблюдение классного руководителя, мастера п/о, анализ | Сентябрь 2017, далее ежегодно | Карты психолого- педагогического и социального сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидностью | Кл. руководители, мастера п/о, педагог-психолог, соц. педагог |
| 2.4. | Исследование индивидуальных способностей обучающихся новогонабора и особенностей их личности | Сентябрь- октябрь 2017, далее ежегодно | Карты психолого- педагогического сопровождения | Педагог-психолог |
| 2.5. | Организация мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами | Сентябрь 2017, далее ежегодно | Договора о прохождении практики | Зам. директора по УПР |
| 2.6. | Расширение перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по адаптированным образовательным программам | 2018-2020 | Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора по УПР, зам. директора по УР, председатели метод. комиссий |
| 2.7. | Реализация организационно - методических мероприятий, способствующих положительной динамике учебных, внеучебных и профессиональных достижений обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | 2018-2020 | План работы техникума на учебный год | Администрация |
| 2.8. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий лиц с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных учебных планов | 2018-2020 | Индивидуальные образовательные траекторий лиц с ОВЗ и инвалидностью | Зам. директора по УПР, зам. директора по УР, председатели метод. комиссий |
| 2.9. | Внесение в учебные планы и профессиональные образовательные программы адаптационных дисциплин | 2018-2020 | Учебные планы и образовательные программы адаптационных дисциплин | Зам. директора по УПР |
| 2.10. | Организация обучения по программам СПО лиц с ОВЗ и инвалидов, которым не требуются адаптированные образовательные программы обучения, совместно с обучающимися, не имеющими таких ограничений | Январь 2017-декабрь 2020 | Основные образовательные программы по реализуемым профессиям и специальностям, индивидуальные траектории обучения  | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по УПР |
| 2.11. | Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидов по адаптированным образовательным программам | Сентябрь 2018-декабрь 2020 | Адаптированные образовательные программы | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по УПР |
| 2.12. | Организации теоретического и практического обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по адаптированным образовательным программам | Январь 2017-декабрь 2020 | Адаптированные образовательные программы по реализуемым профессиям и специальностям. Успешная адаптация и социализация обучающихсяс ОВЗ и инвалидов | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по УПР |
| 2.13. | Создание рабочей группы по разработке и внедрению адаптированных образовательных программ | 2017-2018 | Приказ о создании рабочей группы | Зам. директора по УР |
| 2.14. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ СПО, программ ПО с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей и возможностей здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: - по профессии Мастер по обработке цифровой информации», - по специальности «Поварское и кондитерское дело» | 20172018 | Адаптированные образовательные программы по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», по специальности «Поварское и кондитерское дело» | Зам. директора по УР, зам. директора по УПР,председатели метод. комиссий |
| 2.15. | Разработка и реализация учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, МДК, ПМ с выбором методов обучения, форм текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, учитывающих индивидуальные особенности и возможности здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | 2018-2020 | Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, МДК, ПМ, учитывающие индивидуальные особенности и возможности здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Зам. директора по УР, зам. директора по УПР,председатели метод. комиссий |
| 2.15. | Обеспечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ учебниками и др. образовательными ресурсами в печатном и электронном вариантах в формате адаптированном под конкретный запрос | 2018-2020 | Справка о 100% обеспечении учебниками и др. образовательными ресурсами в печатном и/ или электронном вариантах | Зам. директора по УР, библиотекарь  |
| 2.16. | Создание региональной базы адаптированных образовательных программ, разработанных профессиональными образовательными организациями Московской области и прошедших общественно-профессиональную аккредитацию | 2018-2020 | База АОП на сайтах «Мой ориентир» и «БПОО. РФ» | Зам. директора по УР |
| 2.17. | Проведение обучающих семинаров и вебинаров по разработке адаптированных образовательных программ | 2018-2020 | Регламенты семинаров и вебинаров по разработке АОП | Зам. директора по УР |
| 2.18. | Проведение общественно-профессиональной экспертизы адаптированных образовательных программ | 2018-2020 | Экспертные заключения Центра сопровождения системы качества образования института развития профессионального образования ГБОУ МО «Университет «Дубна» | Зам. директора по УР |
| 2.19. | Разработка структуры и порядка освоения дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с различными видами нарушений | Июнь-декабрь 2017г. | Программа дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, комплексы упражнений для разных видов заболеваний | Преподаватели физической культуры |
| 2.20. | Создание Дорожной карты по разработке адаптированной образовательной программы 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» для инвалидов и лиц с ОВЗ *(нозологии: слабослышащие, слабовидящие, соматические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата)*  | Сентябрь 2018 | Дорожная карта по разработке адаптированной образовательной программы 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | Зам. директора по УР |
| **3. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий** |
| 3.1. | Предоставление обучающимся с инвалидностью и ОВЗ доступа к электронным образовательным ресурсам и электронно-библиотечной системе в соответствии с ФГОС СПО | 2018-2020 | Справка о 100% обеспечении ЭОР и учебниками | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям |
| 3.2. | Создание условий и организация электронного обучения и развитие дистанционных образовательных технологий при освоении программ среднего профессионального образования и профессионального обучения | 2018-2020 | Приказ об организации электронного обучения и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе | Зам. директора по УР, зам. директора по УПРзам. директора по информационным технологиям |
| 3.3. | Разработка и реализация ЭОР и онлайн-курсов на платформе "Академия-Медиа 3.5."  | 2018-2020 | Электронные и онлайн-курсы на платформе "Академия-Медиа 3.5." | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям |
| 3.4. | Разработка обучающего контента для электронного обучения | 2018-2020 | Обучающий контент для электронного обучения на платформе "Академия-Медиа 3.5." | Зам. директора по УР, зам. директора по УПР,председатели метод. комиссий, зам. директора по информационным технологиям |
| 3.5. | Разработка УМК по учебным дисциплинам с возможностью дистанционного обучения | 2018-2020 | УМК по учебным дисциплинам с возможностью дистанционного обучения | Зам. директора по УР, зам. директора по УПР,председатели метод. комиссий, зам. директора по информационным технологиям |
| 3.6. | Разработка 4-х онлайн-курсов дисциплин, адаптированных для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и обучение по ним инвалидов и лиц с ОВЗ ПОО МО в рамках сетевого взаимодействия  | 2018-2020 | 4 онлайн-курса по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям  |
| 3.7. | Обучение студентов с инвалидностью в рамках сетевого взаимодействия ПОО МО при помощи онлайн-курсов по профессии "Мастер по обработке цифровой информации" в количестве: 2018 - 25 чел.2019- 40 чел.2020- 45 чел. |  2018-2020 | Приказ об обучении обучающихся ПОО МО в рамках сетевого взаимодействия по КУРСУ «Основы информационных технологий» | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям  |
| 3.8. | Адаптация ЭУМК к запросам обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологий | 2018-2020 | ЭУМК для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологий | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям  |
| 3.9. | Создание и актуализация банка электронных образовательных ресурсов для организации инклюзивного образования | 2018, далее ежегодно | Банк электронных образовательных ресурсов для организации инклюзивного образования. | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям  |
| 3.10. | Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников ПОО МО "Инклюзивное обучение лиц с особыми образовательными потребностями в системе СПО с использованием ресурсов информационно-технологической платформы "Академия-Медиа 3.5" | 2019-2020 | Приказы о зачислении и выпуске слушателей курсов | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям  |
| 3.11. | Размещение материалов на платформе "Академия-Медиа 3.5" в разделах «Социально-педагогическое и психологическое сопровождение», «Профориентация и трудоустройство», «Методические пособия», «Кадры» | 2018-2019 | Личные кабинеты специалистов, кабинеты обучающихся и др. | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям |
| 3.12. | Проведение регионального практико-ориентированного семинара «Специфика обучения детей инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с помощью дистанционных образовательных технологий» | Декабрь 2019 | Программа семинара, приказ о проведении | Зам. директора по УР, |
| **4. Обеспечение условий доступности зданий профессиональной образовательной организации и совершенствование материально-технических условий обеспечения инклюзивного образовательного процесса** |
| 4.1. | Аудит доступности и идентификация паспорта доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» стандарту доступности ПОО и ОО ВО МО | Февраль 2017 | Паспорт доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», соответствующий стандарту доступности ПОО и ОО ВО МО | Зам. директора по УВР, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.2. | Разработка Программы обеспечения доступности в соответствии с Паспортом доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» | Июнь 2017 | Программы обеспечения доступности | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.3. | Совершенствование и обеспечение архитектурной доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», расширение материально-технической базы  | 2017-2020 | Справка камеральной проверки Министерства образования Московской области на соответствие архитектурной доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» требованиям | Администрация |
| 4.4. | Внедрение в работу требований к оказанию образовательных услуг по получению профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных нозологий. | 2017-2020 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий | Администрация |
| 4.5. | Устранение барьеров на пути следования. Выравнивание асфальта. Демонтаж бортиков. Устройство съездов. Установка тактильных средств на пути следования. Установка поручней и перил. | 2017-2018 | Акт выполненных работ | Директор |
| 4.6. | Установка дублирующих рельефныхзнаков, яркой контрастной маркировки, увеличение количества перил и поручней . | 2017-2019 | Акт выполненных работ | Директор |
| 4.7. | Проведение капитального ремонта в целях создания безбарьерной среды в корпусе № 1 (аналог корпуса № 2) | 2018 | Акт выполненных работ | Директор  |
| 4.8. |  Установка лифта в корпусе № 1 | 2020 | Акт выполненных работ | Директор |
| 4.9. | Актуализация паспортизации объектов и услуг | 2018-2020 | Паспорт доступности ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» | Зам. директора по УВР, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.10. | Обновление раздела «Доступная среда», адаптация сайта ГБПОУ МО «БТ» для пользователей с ОВЗ Ии инвалидов и регулярное размещение материалов | 2017, далее ежегодно | Раздел «Доступная среда» сайта БИТТ.РФ | Зам. директора по информационным технологиям |
| 4.11. | Оборудование санитарно-бытовых помещений, медицинского кабинета, кабинета педагога - психолога, сенсорной комнаты. | 2017-2019 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и Акт выполненных работ | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.12. | Оборудование рабочих мест для инвалидов с нарушением слуха (система звукового поля, специализированные программно-технические комплексы для слабослышащих) | 2017-2019 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.13. | Оборудование рабочих мест для детей с проблемами опорно-двигательной системы (беспроводной компьютерный джойстик, беспроводной ресивер, беспроводная компьютерная кнопка большая, беспроводная клавиатура с большими кнопками и разделяющей накладной) | 2017-2019 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.14 | Оборудование стоянки автотранспортных средств для инвалидов, нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие | 2017 -2018 | Акт выполненных работ | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.15. | Установка беспроводной системы вызова персонала, контрастной ленты на ступени лестницы, средств информационно навигационной поддержки (визуальной, звуковой), расширение дверных проёмов. | 2018-2018 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.16. | Приобретение микроавтобуса для транспортировки инвалидов. | 2018 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.17. | Приобретение и использование специализированного оборудования для дистанционного обучения. | 2018 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.18. | Приобретение принтера Брайля, дисплея Брайля, портативного комьютера с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.  | 2017 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.19. | Приобретение и использование универсального устройства для подъема и перемещения инвалидных колясок по лестнице. | 2017 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.20. | Установка информационных терминалов, использование стационарного видеоувеличителя, машины сканирующей (читающей) для слабовидящих людей. | 2017-2018 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.21. | Установка тренажерных комплексов для инвалидов на коляске. | 2017 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.22. | Приобретение и использование специализированного оборудования для дистанционного обучения. | 2018 | Дорожная карта по реализации федеральной и региональной субсидий и инвентаризационные ведомости | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.23. | **Реализация** региональной **субсидии на приобретение и установку оборудования для создания безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья** |  2018 | Дорожная карта по реализации региональной субсидий | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.24. | **Реализация федеральной и** региональной **субсидий по перечню мероприятий** П. 2.4.5 «Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» |  2018 | Дорожная карта по реализации **федеральной и** региональной субсидий | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.25. | **Реализация** региональной **субсидии** П. 2.4.6 «Оснащение базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» |  2018 | Дорожная карта по реализации региональной субсидии | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.26. | **Реализация федеральной и** региональной **субсидий по перечню мероприятий** Пункт 2.13 «Мероприятие 13. «Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» | 2019 | Дорожная карта по реализации **федеральной и** региональной субсидий | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.27. | **Реализация федеральной и** региональной **субсидий по перечню мероприятий** Пункт 2.14 «Мероприятие 14. Оснащение базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» (программное обеспечение) | 2019 | Дорожная карта по реализации **федеральной и** региональной субсидий | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| 4.28. | **Реализация** региональной **субсидии** на проведение капитального ремонта в целях создания доступной среды (установка лифта)в 2-м корпусе | 2020 | Дорожная карта по реализации региональной субсидии | Зам. директора по АХЧ, зам. директора по информационным технологиям |
| **5. Психолого-педагогическое сопровождение, деятельность по социализации, формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья** |
| 5.1. | Создание социально-психолого-педагогической службы БПОО. Разработка и реализация программы деятельности службы. Социально-психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017-2020 | Положение о социально-психолого-педагогической службе | Зам. директора по УВР |
| 5.2. | Привлечение к сотрудничеству общественных объединений инвалидов, ПМПК, органов исполнительной власти. Заключение договоров о сотрудничестве | 2017-2020 | Договора о сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов, ПМПК, органами исполнительной власти, ЦЗ населения, учреждениями культуры и здравоохранения | Зам. директора по УВР |
| 5.3. | Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов | 2 раза в год по итогам полугодий (январь, июнь) | Результаты мониторинга успешности обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Индивидуальные образовательные маршруты. Планы корректировочно-развивающего сопровождения | Мастера п/о, кл.руководители,социальный педагог,педагог-психолог,преподаватели |
| 5.4. | Разработка Программы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017 | Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ | Зам. директора по УВР |
| 5.5. | Мониторинг на определение уровня организованности обучающегося, изучение особенностей эмоционально-волевой иличностной сферы | Сентябрь 2017, далее ежегодно | Индивидуальные карты сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Педагог-психолог, социальный педагог  |
| 5.6. | Внесение в план работы техникума и групп мероприятий по формированию толерантных отношений между участникамиинклюзивного образовательного процесса | Сентябрь 2017, далее ежегодно | План учебно-воспитательной работы техникума и групп | Зам. директора по УВР |
| 5.7. | Создание системы дополнительного образования. Увеличение количества кружков и творческих объединений для инвалидов и лиц с ОВЗ. Увеличение охвата обучающихся до 100% | 2017-2020 | План учебно-воспитательной работы, планы работы кружков и объединений. Отчеты о работе. Журналы посещаемости кружков, расписание занятий | Зам. директора по УВР |
| 5.8. | Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование принятия чужой беды, взаимоподдержку и помощь, толерантное отношение к людям с инвалидностью и ОВЗ | 2017-2020 | План учебно-воспитательной работы техникума | Зам. директора по УВР |
| 5.9. | Проведение традиционных Уроков доброты | 2017-2020 | План учебно-воспитательной работы техникума | Зам. директора по УВР |
| 5.10. | Увеличение количества инвалидов и лиц с ОВЗ, занятых в спортивных секциях до 80% | 2017-2020 | Отчеты ежегодные по занятости обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Зам. директора по УВР, руководитель физвоспитания |
| 5.11. | Участие в мероприятиях для инвалидов и лиц с ОВЗ различного уровня и направлений. | 2017-2020 | План учебно-воспитательной работы техникума, Положения о мероприятиях, дипломы и грамоты участников | Зам. директора по УР, зам. директора по УВР |
| 5.12. | Создание и функционирование кружка "Помоги себе сам". | 2018, далее ежегодно на постоянной основе | Программа, журнал кружка, расписание занятий | Зам. директора по УВР, медицинский работник |
| 5.13. | Создание и организация деятельности отряда волонтеров "Ритм" для сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | 2017 | Положение и план работы по волонтерскому движению.  | Зам. директора по УВР |
| 5.14. | Создание и развитие выставочного зала инклюзивного образования |  Май 2018 | Положение о выставочном зале, план работы | Зам. директора по УВР |
| 5.15. | Традиционная региональная военно - спортивная игра "Преодоление" для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | Сентябрь 2018, далее ежегодно  | Положение об игре, приказы о проведении, регламент | Зам. директора по УР, зам. директора по УВР |
| 5.16. | Индивидуальные и групповые занятия в сенсорной комнате | 2017-2020 | Расписание занятий  | Педагог-психолог |
| 5.17. | Организация и проведение регионального благотворительного фестиваля «Подари надежду» | 2018, далее ежегодно | Программа проведения и Положение о фестивале | Зам. директора по УВР |
| 5.18.  | Участие Совета Ассоциации родителей в работе регионального семинара «Особенности взаимодействия родителей и специалистов сопровождения инвалидов и обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования» | Март 2019 | Программа семинара, видео и фотоотчеты | Зам. директора по УР |
| 5.19. | Проведение конкурса обучающихся с инвалидностью и их родителей «Моя семейная реликвия» | Май 2019 | Программа проведения и Положение о конкурсе | Зам. директора по УВР |
| **6.** **Организация профориентационной работы и содействие трудоустройству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, выпускников БПОО** |
| 6.1. | Создание Регионального центра профориентации и содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ | Февраль 2018 | Положение о Региональном центре профориентации и содействия, План работы Центра трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ | Заместитель директора по УР |
| 6.2. | Разработка и реализация Плана профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ | Февраль 2017, далее ежегодно | План профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ |  Заместитель директора по УР |
| 6.3. | Организация взаимодействия с общеобразовательными школами по вопросам профессиональной ориентации и профессионального консультирования учащихся с инвалидностью и ОВЗ | 2017-2020 | Договора о сотрудничестве, планы работы по профориентации учащихся с инвалидностью и ОВЗ | Заместитель директора по УР, педагог-психолог, социальный педагог |
| 6.4. | Создание, пополнение и обновление методической базы по профессиональной ориентации, сопровождению и консультированию учащихся с инвалидностью и ОВЗ.  | Ежегодно2017-2020 | Методические материалы с размещением на сайте БПОО | Заместитель директора по УР, педагог-психолог, социальный педагог |
| 6.5. | Разработка и внедрение специальных методов диагностики профессиональных интересов и склонностей, учитывающих индивидуальные особенности инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017-2020 | Диагностики и диагностические карты по выявлению потребностей со стороны инвалидов и лиц с ОВЗ в получении профессионального образования | Педагог-сихолог,социальный педагог |
| 6.6. | Тренинги по подбору специальностей (профессий) для инвалидов и лиц с ОВЗ, выявление мотивов, побуждающих к самоутверждению в профессиональной деятельности | 2017-2020 | Карты профессиональных тренингов абитуриентов и первокурсников | Педагог-психолог, социальный педагог |
| 6.7. | Проведение семинаров для педагогических работников и родителей обучающихся - инвалидов (законных представителей ребенка) по вопросам профориентации и получения услуг среднего профессионального образования | 2017-2020 | Регламенты, приказы о проведении, регистрационные ведомости участников | Заместитель директора по УР, педагог-психолог,социальный педагог |
| 6.8. | Организация работы «горячей линии» по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017-2020 | Регистрационный журнал обращений | Секретарь приемной комиссии |
| 6.9. | Проведение профориентационных консультаций абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи | 2017-2020 | Регистрационный журнал обращений | Администрация, педагог-психолог,социальный педагог,медицинский работник,педагоги техникума |
| 6.10. | Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей»  | Декабрь, апрель 2017, далее ежегодно | План проведения Дня открытых дверей | Администрация, педагог-психолог,социальный педагог |
| 6.11. | Организация и проведение массовых мероприятий для учащихся школ с инвалидностью и ОВЗ | 2017-2020 | Регламенты и планы проведения мероприятий | Руководитель Центра профориентации и содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 6.12. | Заключение договоров о сотрудничестве с Центром занятости, работодателями и общественными организациями инвалидов по вопросам изучения потребностей инвалидов в профессиональном образовании, формирования и анализа перечня актуальных и конкурентоспособных для инвалидов профессий, его соотнесения с ресурсными возможностями ГБПОУ МО «БТ» для их возможной реализации, наличием предприятий, предоставляющих рабочие места лицам с ОВЗ и инвалидам  | Март – июнь 2017, далее ежегодно  | Договора о сотрудничестве с Центром занятости и общественными организациями инвалидов  | Директор, зам. директора по УР, зам. директора по УПР |
| 6.13. | Организация и проведение Единого регионального Дня открытых дверей в ПОО Московской области | Февраль 2019, далее ежегодно | Регламент проведения, отчеты о проведении, фотоотчеты | РуководительРегионального центра профориентации и содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 6.14. | Организация и проведение Единого регионального родительского собрания для абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи | Апрель 2019, далее ежегодно | Регламент проведения, отчеты о проведении, фотоотчеты | Совет Регионального центра профориентации и содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 6.15. | Создание Ассоциации родителей обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ | 2018 | Положение об Ассоциации, протоколы заседаний, отчеты о работе | Заместитель директора по УР, педагог-психолог |
| 6.16. | Размещение на официальном сайте БПОО информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017-2020 | Сайт БПОО  | Секретарь приемной комиссии |
| 6.17. | Создание консультационных центров профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ, бюро по трудоустройству выпускников, студенческих кадровых агентств в ПОО МО | 2017-2020 | Положения о структурах, планы работы, отчеты | Администрация ПОО МО  |
| 6.17. | Мониторинги текущей и перспективной потребности в кадрах в соответствии с собранными данными о потребностях работодателей и социально-экономическими условиями региона | 2017-2020 | Мониторинговые карты, справки по результатам | Зам. директора по УР |
| 6.18. | Разработка плана контрольных цифр приема по направлениям подготовки. | 2018-2020 | Контрольные цифры приема по направлениям подготовки  | Зам. директора по УПР |
| 6.19. | Увеличение доли трудоустроенных выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ ПОО и ООО ВО МО из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования до 63% | 2017-2020 | Статистические отчеты | Зам. директора по УР |
| 6.20. | Разработка и внедрение региональной модели профориентационной работы и сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. | 2017-2020 | Модель профориентационной работы и сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ  | Зам. директора по УР |
| 6.21. | Развитие механизмов социального партнерства при организации трудоустройства выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ. | 2017-2020 | Модель профориентационной работы и сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ  | Зам. директора по УР |
| 6.22. | Создание и актуализация базы данных работодателей, трудоустраивающих выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ  | 2018-2020 | База данных работодателей размещена на сайте БПОО. РФ  | Зам. директора по УР |
| 6.23. | Заключение трехстороннего договора о сотрудничестве между администрацией г.о. Балашиха, Советом директоров предприятий г.о. Балашиха и техникумом | 2018 | Договор о сотрудничестве между администрацией г.о. Балашиха, Советом директоров предприятий г.о. Балашиха и техникумом | Администрация |
| 6.24. | Проведение конференций, круглых столов, совместных заседаний, семинаров по проблеме трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ с администрацией г.о., ЦЗ населения, руководителями предприятий | 2017-2020 | Положения, регламенты, протоколы, регистрационные ведомости, фотоотчеты | Администрация |
| 6.25. | Участие в Ярмарках вакансий рабочих мест | 2017-2020 | План совместной работы с ЦЗ населения г.о. Балашиха | Администрация |
| 6.26. | Заключение договора с ЦЗ населения и планирование совместной работы по содействию в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ | 2018-2020 | Договор с ЦЗ населения и план совместной работы по профориентации и содействию в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ | Администрация |
| 6.27. | Разработка и реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников. Формирование базы данных выпускников  | 2017-2020 | База данных и аналитическая информация по трудоустройству выпускников с инвалидностью | Зам. директора по УР |
| 6.28. | Развитие практики целевого обучения в целях гарантированного трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ | 2019-2020 | Договора о целевом обучении  | Зам. директора по УПР |
| 6.29. | Размещение историй карьерного успеха в выставочном зале инклюзивного образования | 2019-2020 | Материалы экспозиции выставочного зала | Зам. директора по УВР |
| 6.30. | Проведение конкурсов профессионального мастерства для выявления талантливых студентов, в т.ч. "Абилимпикс" с последующей презентацией их способностей работодателям | 2018-2020 | Положения, регламенты, протоколы, регистрационные ведомости, фотоотчеты | Администрация |
| 6.31. | Проведение научно-практического семинара для педагогических работников ПОО МО "Роль специалиста сопровождения в работе центра профориентации и содействия трудоустройству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ПОО: задачи и функции" | 2018 | Регламент, приказ о проведении, регистрационная ведомость участников | Зам. директора по УР |
| 6.32. | Разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения выпускников с инвалидностью и ОВЗ в поиске работы и трудоустройстве | 2019-2020 | Программа психолого-педагогического сопровождения выпускников с инвалидностью и ОВЗ в поиске работы и трудоустройстве | Зам. директора по УВР |
| 6.33. | Организация работы Консультационного центра БПОО по направлению "Информационное обеспечение выпускника в период поиска работы и трудоустройства" | 2018-2020 | Программа Консультационного центра БПОО по направлению "Информационное обеспечение выпускника в период поиска работы и трудоустройства" | Руководитель Консультационного центра БПОО |
| 6.34. | Организация работы кружка "Финансовая грамотность" | 2019 | Программа кружка, журнал посещаемости, отчеты | Зам. директора по УВР |
| 6.35. | Обучение студентов в Школе начинающего предпринимателя на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ | 2019 | Приказ, сертификаты об окончании | Зам. директора по УВР |
| 6.36. | Мониторинг абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, поступающих в ПОО МО | До 15 июня 2017, далее ежегодно | Реззультаты мониторинга размещаются в РСЭМ | Зам. директора по УР |
| **7. Развитие конкурсного движения профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ,****в т.ч. чемпионата "Абилимпикс"** |
| 7.1. | Научно-методическое и организационное сопровождение проведения чемпионата "Абилимпикс"  | 2017-2020 |  Положение, регламенты проведения, методические рекомендации, концепция и порядок проведения | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.2. | Формирование и расширение перечня компетенций для проведения чемпионата | 2017, далее ежегодно | Перечень компетенций регионального чемпионата | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.3. | Увеличение количества участников чемпионата :БПОО - 6 чел.- 11 чел.- 20 чел.Регион-195 чел.-442 чел.-915 чел. | 201820192020201820192020 |  База данных участников чемпионата | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.4. | Создание организационного комитета по вопросам подготовки и проведения чемпионата. Проведение совещаний с организаторами, руководителями площадок | 2017, далее ежегодно | Протоколы заседаний | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.5. | Организация работы главной площадки чемпионата, проведение деловой программы на базе БПОО | 2017-2020 | Открытие и закрытие регионального чемпионата. Трансляция в прямом эфире с площадок. Мастер-классы. Деловые программы с участием исполнительных органов власти и работодателей | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.6. | Увеличение количества экспертов чемпионата | 2017-2020 | Банк данных экспертов и участников чемпионата | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.7. | Создание сайта "Абилимпикс", размещение информации на сайтах ПОО МО | 2018 | Сайт "[Абилимпикс](https://абилимпиксмо.рф)" | Руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.8. | Консультационная поддержка образовательных организаций, социально-ориентированных некоммерческих организаций, партнеров-работодателей, общественных объединений инвалидов, органов исполнительной власти Московской области по вопросам организации и проведения чемпионата "Абилимпикс" | 2017-2020 | Журнал регистрации консультаций | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |  |
| 7.9. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников чемпионата | 2017-2020 | Программа психолого-педагогического сопровождения участников чемпионата | Педагог-психолог |
| 7.10. | Разработка конкурсных заданий, закрепление наставников  | 2017-2020 | Конкурсные задания, база данных наставников | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.11. | Организация волонтерской поддержки чемпионата "Абилимпикс". Обучение волонтеров в региональной "Школе волонтеров социальной инклюзии Московской области" | 2017-2020 | Сертификаты (не менее 30 волонтеров) по программе сопровождения участников чемпионата "Абилимпикс" | Зам. директора по УВР |
| 7.12. | Организация тренингов участников по компетенциям | 2017-2020 | Расписание тренингов | Зам. директора по УР, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" в МО |
| 7.13. | Создание системы мотивации участников и победителей чемпионата  | 2017-2020 | Положение о поощрении участников и победителей чемпионата "Абилимпикс" | Зам. директора по УВР |
| 7.14. | Создание альбома "История успеха" и экспозиции о чемпионате в выставочном зале инклюзивного образования БПОО | 2020 | Альбом "История успеха", экспозиция о чемпионате | Зам. директора по УВР |
| 7.15. | Проведение анализа результатов и динамики региональных чемпионатов профессионального мастерства "Абилимпикс" | 2018-2020 | Отчет по итогам анализа | Зам. директора по УВР |
| 7.16. | Привлечение работодателей к организации и проведению чемпионата, заключение договоров о трудоустройстве участников | 2017-2020 | База данных работодателей, трудоустраивающих участников "Абилимпикса" | Администрация |
| **8. Развитие кадрового потенциала, реализация механизмов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, научно-методическое сопровождение педагогических работников, обеспечивающих инклюзивное образование** |
| 8.1. | Создание перспективного плана работы по повышению квалификации и переподготовке по вопросам инклюзивного образования | 2017 | План работы по повышению квалификации и переподготовке по вопросам инклюзивного образования | Зам. директора по УР |
| 8.2. | Разработка программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования | 2018-2020 | Программы повышения квалификации ( не менее 4-х программ по 36 час.) | Зам. директора по УР |
| 8.3. | Организация прохождения повышения квалификации и переподготовки по вопросам инклюзивного образования 100% педагогических работников БПОО  | 2018-2020 | Удостоверения о повышении квалификации и переподготовке (не менее 36 час.) у 100% педсостава | Зам. директора по УР |
| 8.4. | Организация прохождения повышения квалификации и переподготовки по вопросам инклюзивного образования педагогических работников ПОО МО | 2018-2020 | Удостоверения о повышении квалификации и переподготовке | Зам. директора по УР |
| 8.5. | Организация и функционирование методического объединения педагогических работников ПОО МО "Школа специалиста сопровождения инклюзивного профессионального образования" | 2018-2020 | Положение о Школе, приказ о создании, журнал посещаемости, программа работы, методические портфели, размещение материалов на сайте "[БПОО](http://бпоо.битт.рф)" | Зам. директора по УР, педагог-психолог |
| 8.6. | Разработка проекта "Организационная культура как механизм формирования поведенческих установок в инклюзивной образовательной среде" | 2018 | Дорожная карта проета | Администрация |
| 8.7. | Формирование и обновление банка данных специалистов сопровождения инклюзивного профессионального образования | 2017, далее ежегодно | Актуальная база данных специалистов сопровождения инклюзивного профессионального образования, обеспечивающая информационную открытость | Зам. директора по УР, педагог-психолог |
| 8.8. | Организация очной стажировки "Практика включения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в образовательный процесс ПОО СПО" на базе БПОО "Балашихинский техникум" и "Сергиево-Посадский социально-экономический техникум" для педагогических работников ПОО МО (не менее 60 чел.) | 2018 | Удостоверения о повышении квалификации в форме очной стажировки (не менее 60 чел.) | Зам. директора по УР |
| 8.9. | Развитие, совершенствование интернет-порталов "Мой ориентир" и "БПОО.РФ"для информационной и методической поддержки инклюзивного профессионального образования | 2018-2020 | Интернет-порталы "[Мой ориентир](http://мой-ориентир.рф)" и "[БПОО](http://бпоо.битт.рф)" | Зам. директора по информационным технологиям, начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
| 8.10. | Расширение перечня должностей специалистов, вовлеченных в инклюзивный образовательный процесс в ПОО МО | 2017-2018 | Перечень должностей специалистов, вовлеченных в инклюзивный образовательный процесс в ПОО МО | Зам. директора по УР |
| 8.11. | Создание и актуализация банка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017, далее ежегодно | Банк нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по вопросам обучения инвалидов и лиц | Зам. директора по УР |
| 8.12. | Проведение семинаров, конференций, вебинаров, круглых столов и др. мероприятий различного уровня по вопросам инклюзивного образования для педагогических работников  | 2017-2020 | Регламенты, приказы о проведении, программы. Сертификаты участников мероприятий | Зам. директора по УР |
| 8.13. | Создание и функционирование Консультационного центра по вопросам инклюзивного образования | 2018 | Положение о Консультационном центре | Зам. директора по УР |
| 8.14. | Разработка и исполнение Инструкции по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, связанная с обеспечением допустимости объектов и услуг государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Балашихинский техникум» | 2017, далее ежегодно | Инструкция по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Зам. директора по УР |
| 8.15. | Обобщение и распространение опыта инклюзивного профессионального образования | 2017-2020 | Планы проведения мероприятий, регламенты, методические материалы, презентации опыта и т.д. | Зам. директора по УР |
| 8.16. | Изучение международного опыта работы, заключение договоров о сотрудничестве (Белоруссия) | 2018 |  Договора о сотрудничестве с ОУ профессионального образования Республики Беларусь | Администрация |
| 8.17. | Изучение опыта работы БПОО регионов России, заключение договоров о сотрудничестве | 2017-2020 | Договора о сотрудничестве с БПОО РФ | Администрация |
| 8.18. | Участие в всероссийских конференциях, семинарах и др. мероприятиях, проводимых БПОО РФ | 2017-2020 | Приказы об участии, материалы ваступлений | Администрация |
| 8.19. | Публикации статей по вопросам инклюзивного образования | 2017-2020 | Статьи по вопросам инклюзивного образования | Зам. директора по УР |
| 8.20. | Проведение регионального конкурса профессионального мастерства "Лучшая практика инклюзивного профессионального образования Московской области" | 2018, далее ежегодно | Перечень лучших практик инклюзивного профессионального образования Московской области | Зам. директора по УР, начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
| 8.21. | Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучшее представление опыта инклюзивной образовательной практики " | 2019 | Презентации опыта инклюзивной образовательной практики, дипломы победителей | Зам. директора по УР, педагог-психолог |
| 8.22. | Включение в Региональный конкурс на премию Губернатора Московской области «Лучший по профессии»номинации «Лучшая практика инклюзивного образования» | 2019, далее ежегодно | Протоколы заседания экспертной группы, материалы конкурсантов | Зам. директора по УР, начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
| **9. Обеспечение информационной открытости БПОО МО** |
| 9.1. | Развитие Интернет-ресурсов, создание групп в соцсетях для информационной и методической поддержки инклюзивного образования | 2017-2020 | Интернет-порталы "[Мой ориентир](http://мой-ориентир.рф)" и "[БПОО](http://бпоо.битт.рф)" | Зам. директора по информационным технологиям, начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
| 9.2. | Актуализация единых требований к разделу сайта ПОО МО "Доступная среда"  | 2018 | Единая концепция сайта образовательных организаций | Начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
| 9.3. | Мониторинг и коррекция сайтов ПОО МО на предмет наполнения и актуальности раздела "Доступная среда" | 2018, далее 2 раза в год ежегодно | Единая концепция сайта образовательных организаций | Начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
| 9.4. | Актуализация интерактивной карты реализации инклюзивного профессионального образования в ПОО и ОО ВО МО | 2018, далее ежегодно | Интерактивная карта реализации инклюзивного профессионального образования в ПОО и ОО ВО МО на сайте "[БПОО](http://бпоо.битт.рф)" | Зам. директора по информационным технологиям |
| 9.5. | Организация серии публикаций в СМИ и сети Интернет , популяризирующих получение профессий и специальностей инвалидами и лицами с ОВЗ | 2017-2020 | Статьи в газетах, фотоматериалы, видеосюжеты и выступления, интервью на телевидении | Зам. директора по информационным технологиям, начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
| 9.6. | Презентация ведомственного проекта "Профессиональное образование без границ - равные возможности для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" | 2018 | Расширенное заседание проектной группы в формате вебинара с подключением всех ПОО МО | Рабочая группа проекта |
| 9.7. | Организация работы "горячей линии" по вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017-2020 | Информация о телефонах на сайте, в соцсетях, на доске объявлений в техникуме | Зам. директора по УР |
| 9.8. | Освещение в СМИ, соцсетях вопросов инклюзивного образования, мероприятий, встреч, конкурсов и т.д. | 2017-2020 | Статьи в газетах, фотоматериалы, видеосюжеты и выступления, интервью на телевидении | Зам. директора по УВР |
| 9.9. | Организация информирования родителей обучающихся ПОО и СОШ по вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ | 2017-2020 | Горячая линия, Консультационный центр, план работы Ассоциации родителей инвалидов и лиц с ОВЗ, протоколы родительских собраний | Зам. директора по УР |
| 9.10. | Создание единого информационного пространства инклюзивного профессионального образования | 2018-2020 | Модель единого информационного пространства инклюзивного профессионального образования | Зам. директора по УР |
| **10. Развитие сетевого взаимодействия** |
| 10.1. | Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия БПОО в г.о. Балашиха  | 2017-2020 | Модель сетевого взаимодействия БПОО в г.о. Балашиха | Зам. директора по УР |
| 10.2. | Внедрение региональной модели сетевого взаимодействия | 2018-2020 | Региональная модель сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии между ПОО МО  | Зам. директора по УР |
| 10.3. | Создание инфраструктуры сопровождения инклюзивного образования: БПОО, стажировочные площадки, Региональный центр профориентации и содействия трудоустройству, Региональный центр «Абилимпикс», Школа специалистов сопровождения инклюзивного образования, Школа волонтеров социальной инклюзии МО, Школа родителей детей с инвалидностью и ОВЗ, Консультационный центр, Горячая линия, Ассоциация родителей | 2017-2019 | Приказы о создании структур, Положения  | Зам. директора по УР |
| 10.4. | Организация сетевой формы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ | 2018-2020 | Онлайн-курсы по профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Адаптированные образовательные программы | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям |
| 10.5. | Предоставление для коллективного пользования специальных информационных и технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-методических материалов | 2017-2020 | Договоры о сетевом взаимодействии между ПОО МО | Зам. директора по УР, зам. директора по информационным технологиям |
| 10.6. | Создание рабочих групп, ответственных за внедрение инклюзивного профессионального образования в ПОО и ОО ВО МО | 2017-2018 | Рабочие группы по направлениям | Начальник отдела инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО АСОУ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |